## 周报
项目周报
项目名称：西南国土环境预测预警服务平台 |  |  | 总体进度（%）：11% |  | 填报时间(yyyymmdd):20231001
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： / |  |  |  |  | 下个里程碑：
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 完成首页的vue模板 | 已完成 |  |  | 继续完善首页的其他内容 | 周三 | 肖宇翰
2 | 完成dokcer和dockerfile的设置 | 已完成 |  |  |  |  | 肖宇翰
3
4
5
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1 | 无
2
3
4
5