## 周报
项目周报
项目名称：西南国土环境预测预警服务平台 |  |  | 总体进度（%）：8% |  | 填报时间(yyyymmdd):20230924
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： / |  |  |  |  | 下个里程碑：
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 完成了登陆页面与后端的搭建 | 已完成 |  |  | 完成老师布置的相关功能 | 周五 | 肖宇翰
2 | 为登陆页面添加了图形验证码的功能 | 未完成 | 该功能暂时无法正常使用 | 继续实现该功能 | 实现图形验证码功能 | 周天 | 肖宇翰
3 |  |  |  |  | 完成首页节目的前端搭建
4
5
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1 | 无
2
3
4
5